## 일정 및 계획
구분 | 항목 | 내용 | 담당자 | 2024년 3월 | [30 empty] | 2024년 4월
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
사전준비 | 주제 설정 | 주제 선정 및 자료 수집 | bar: 2024년 3월 1 to 2024년 3월 3
| 요구분석 | 프로젝트명 작명 및 요구분석서 작성 | bar: 2024년 3월 3 to 2024년 3월 5
| 순서도 | 클라이언트 측면에서 순서도 작성 | bar: 2024년 3월 5 to 2024년 3월 6
| 모델링 | DataBase Modeling / ER다이어그램작성 | bar: 2024년 3월 5 to 2024년 3월 6
| 스토리보드 | 화면 구성 및 동작 전환 구성 / 스토리보드 작성 | bar: 2024년 3월 5 to 2024년 3월 6
| 핵심 기능 / 추가기능 기획 | 기능 구현 범위 재설정 | bar: 2024년 3월 5 to 2024년 3월 6
| DB 정책 기획 | - DB 설계 / 스키마 작성 (논리적, 물리적 설계) - DB 정규화 | bar: 2024년 3월 6 to 2024년 3월 8
| 뷰 | 뷰 list 작성 / 구현 | bar: 2024년 3월 7 to 2024년 3월 8
| UI구성 | - 페이지 UI 그래픽 작업 | bar: 2024년 3월 8 to 2024년 3월 10
| Coding1 | - HTML/CSS | bar: 2024년 3월 8 to 2024년 3월 10
| Coding2 | MVC 컨트롤러 구성 | bar: 2024년 3월 8 to 2024년 3월 10
검토 부문 | 내부 평가
| 피드백 | 부분 컨펌 진행
발표 | PT | - PT 계획 및 제작
| 발표 준비 | -발표 리허설 및 장비 체크 -최종 보고서 및 발표 준비
| 발표 | -RP발표